## УКРАЇНА

##### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

##### МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

## Запорізької області

Р І Ш Е Н Н Я

_______________					                                         № ________

Про виконання Стратегії розвитку

міста Мелітополя до 2020 року,

за 2013 рік

Керуючись ст. ст.17, 18, 42, 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення Мелітопольської міської ради від 28.09.2012 №6 «Про затвердження Стратегії розвитку міста Мелітополя до 2020 року», на підставі рішення 53 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VІ скликання “Про  обрання секретаря Мелітопольської міської ради VІ скликання”,  виконавчий комітет Мелітопольської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Заслухати інформацію начальника управління стратегічного розвитку міста виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області про виконання Стратегії розвитку міста Мелітополя до 2020 року (далі-Стратегія), за 2013 рік (додається).

2. Начальнику управління стратегічного розвитку міста  виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області щоквартально проводити моніторинг щодо виконання операційних задач Стратегії.

3. Структурним підрозділам Мелітопольської міської ради Запорізької області та її виконавчого комітету, підприємствам, установам і організаціям, що не перебувають у комунальній власності територіальної громади, але які є виконавцями операційних задач Стратегії:

3.1. розробити план заходів на 2014 рік по кожній операційній задачі  зазначеній у Стратегії з відображенням обсягів фінансування закладених в бюджеті 2014 року, та надати його до управління стратегічного розвитку міста до 26.03.2014;

3.2. у разі наявності операційних задач, які не були виконані в 2013 році у зв'язку з порушенням строків виконання або втратою актуальності, передбачити врахування таких операційних задач в плані заходів на 2014

2

рік або провести аналіз їх змісту та у разі втрати актуальності операційної задачі обґрунтувати недоцільність її виконання;

3.3. інформацію про стан виконання плану заходів надавати до управління стратегічного розвитку міста щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом (відповідно до розпорядження міського голови від 04.02.2014 №51-р).

4. Управлінню стратегічного розвитку міста:

4.1. інформацію про хід виконання рішення виконкому надавати  заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов'язків щоквартально до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом;

4.2. підсумкову інформацію про стан виконання цього рішення надати міському голові до 15.01.2015.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради 				І.В. Рудакова

Інформація

про виконання Стратегії розвитку міста Мелітополя до 2020 року,

за 2013 рік

У місті Мелітополі на сьогодні діє прийнята в  2012 році міською владою Стратегія розвитку міста Мелітополя до 2020 року. Це концептуальний документ, що визначає пріоритети розвитку міста Мелітополя на середньостроковий період. Зазначена стратегія була розроблена з використанням положень національних правових та нормативних документів, зокрема, постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 року №1001 “Про затвердження Державної стратегії  регіонального розвитку на період до 2015 року” та “Методичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегії розвитку, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 29 липня 2002 року №224.

Процес стратегічного планування проходив у режимі максимальної відкритості, участь у якому брали 9874 представника дорослого населення та 2538 представників молоді.

Стратегія розвитку міста Мелітополя до 2020 року, яка була розроблена із врахуванням думки мешканців міста Мелітополя, на підставі запропонованої місії міста, виконується в трьох пріоритетних напрямах, які передбачають виконання 11 операційних цілей та 65 операційних задач:

1. Просторовий розвиток, стратегічною метою якого є розширення території міста, покращення демографічної ситуації. У цьому пріоритеті передбачено 17 операційних задач.

2. Економічний розвиток, стратегічною метою якого є створення робочих місць та зростання доходів населення. У цьому пріоритеті передбачено 20 операційних задач.

3. Соціальний розвиток, стратегічною метою якого є створення комфортних умов для життя. У цьому пріоритеті передбачено 28 операційних задач.

Стратегічний план спрямований на місцевий економічний розвиток як процес стратегічного партнерства влади, громади та бізнесу, що сприятиме зростанню продуктивності місцевої економіки.

Для виконання в 2013 році трьох пріоритетних напрямів стратегії з міського бюджету було профінансовано 28935,433 тис.грн. та отримано з державного бюджету субвенції в розмірі 2442,872 тис.грн. - на заходи, які належать до програми соціально-економічного розвитку міста та 1394,449 тис.грн. - на поточний та капітальний ремонт доріг.

Інформація про виконання операційних задач, які сприяли реалізації пріоритетних напрямів Стратегії розвитку міста у 2013 році, наведена в таблиці.

Таблиця

Виконання операційних задач Стратегії розвитку міста Мелітополя за 2013 рік

| № з/п | Операційна задача (номер та назва) Стратегії | Заходи, виконані для досягнення операційної задачі | Обсяг та джерело фінансування у 2013 році (тис. грн.) | Відповідальні виконавці | Оцінка виконання (виконано/не виконано/ виконується) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль 1. Розширення території міста, покращення демографічної ситуації |
| Операційна ціль 1.1. Розробка та затвердження Генерального плану розвитку міста |
| 1 | 1.1.1. Передбачити у місцевому бюджеті необхідні кошти для завершення розробки Генерального плану розвитку міста Мелітополя строк 2012-2013 | Передбачено асигнування для завершення робіт по розробці генерального плану | Заплановано 1582,209 тис.грн. Потреба на 01.01.2014р. - 650,509 тис.грн. (в т.ч. кредиторська заборгованість 265,7 тис.грн) - місцевий бюджет. | Рудакова І.В. | виконується |
| 2 | 1.1.2. Передбачити при розробці Генерального плану розвитку міста збільшення площі не менше ніж у два рази (від 5000га до 10000га і більше) строк 2012-2013 | Виконання розрахунків по збільшенню площі міста; розгляд та затвердження меж міста | не передбачено | Горбачов К.П. | виконується |
| 3 | 1.1.3. Передбачити при розробці Генерального плану розвитку міста виділення не менше 340 га для житлового будівництва, у тому числі 100 га для будівництва багатоквартирних будинків та 240 га для індивідуального будівництва строк 2012-2013 | Виконання розрахунків за кількістю площі, необхідної для житлового будівництва, розробка пропозицій по житловому будівництву; розгляд та затвердження пропозицій по житловому будівництву |  |  | виконується |
| 4 | 1.1.4.Передбачити при розробці Генерального плану розвитку міста вільні території площею не менше 300 га для будівництва промислових об'єктів і створення індустріально- промислового парку на південному заході околиці м. Мелітополя строк 2012-2013 | Виконання розрахунків за кількістю площі, необхідної для будівництва промислових об'єктів і створення індустріально-промислового парку на південному заході околиці м. Мелітополя, розробка пропозицій з будівництва промислових об'єктів і створення індустріально- промислового парку; розгляд і затвердження пропозицій з будівництва промислових об'єктів і створення індустріально-промислового парку |  |  | виконується |
| 5 | 1.1.5. Передбачити при розробці Генерального плану розвитку міста комплекси громадського обслуговування в кожному житловому районі міста для комфортного життя городян строк 2013 | Виконання розрахунків за кількістю комплексів громадського обслуговування в житлових районах міста, розробка пропозицій щодо розташування комплексів громадського обслуговування в житлових районах міста; розгляд і затвердження пропозицій з розміщення комплексів громадського обслуговування в житлових районах міста |  | Горбачов К.П. | виконується |
| 6 | 1.1.6. Забезпечити загальне обговорення (громадські слухання) проекту генерального плану міста в 2013 році перед його затвердженням строк 2013 |  | не потребує | Міський голова | не виконано |
| Операційна ціль 1.2. Будівництво житла та дитячих садків |
| 7 | 1.2.1. Будівництво багатоквартирних будинків (3000 квартир). І черга (до прийняття Генерального плану) — залучення інвестицій для будівництва 10 багатоквартирних будинків (на 750 кв), на вільній території міста, в т.ч. використовуючи ресурси діючих державних програм підтримки будівництва доступного житла строк 2012-2015 (перша черга) | Сформовано перелік потенційних інвесторів- будівельних компаній. Розроблено лист та презентаційні матеріали щодо інвестиційної пропозиції для потенційних компаній — забудовників житла, здійснено розсилку листа методом директ-мейлу. У зв'язку з відсутністю проектів відводу земельних ділянок, які пропонуються під будівництво житлових кварталів, робота призупинена. Надалі проводиться моніторинг відповідей компаній та формування бази для подальшого розсилання пропозиції інвестування в економіку міста в сфері будівництва нового житла. | не потребує | Горбачов К.П. | виконується |
| 8 | 1.2.2. Будівництва індивідуального житла (400 будинків). І черга (до прийняття ген.плану) – підготувати та надати для будівництва 50 вільних земельних ділянок, які є в місті, під індивідуальне будівництво, провести інвентаризацію земель у місті з метою виявлення вільних ділянок під будівництво строк 2012 — 2013 (перша черга) | Провести аудит та виявити 50 земельних ділянок у місті для індивідуального будівництва. Провести конкурсний відбір бажаючих для індивідуального будівництва. | не потребує | Горбачов К.П. | виконується |
| 9 | 1.2.3. Будівництво котеджів. Підготувати для будівництва наявну земельну ділянку на 100 будинків та залучити інвестиції для будівництва котеджного мікрорайону строк 2013 - 2015 | Провести аудит і виявити земельну ділянку для будівництва котеджного мікрорайону. Провести проект відведення земельної ділянки для створення інвестиційного продукту. Провести пошук інвестора для будівництва котеджного мікрорайону | не потребує | Горбачов К.П. | виконується |
| 10 | 1.2.4. Будівництво гуртожитків (готельного типу): визначити обсяг попиту у місті на гуртожитки готельного типу; зарезервувати вільні земельні ділянки для такого будівництва; після підготовки інвестиційних майданчиків забезпечити пошук інвестора строк 2013 — 2017 | Визначити потенціал потреби в подібному житлі. Визначити обсяг попиту в місті на гуртожитки готельного типу. Провести аудит земельних ділянок під перспективне будівництво гуртожитків готельного типу. Підготувати презентаційні матеріали по наявному інвестиційному майданчику. | не потребує | Горбачов К.П. | виконується |
| 11 | 1.2.5. Добудова об’єктів незавершеного будівництва. інвентаризація житлових об’єктів незавершеного будівництва міста (750 квартир) з метою визначення можливостей їх добудови або необхідності знесення; проведення переговорів з власниками об’єктів з приводу їх добудови; пошук інвесторів для завершення будівництва. строк 2012 — 2013 (перша черга) | Інвентаризація житлових об'єктів незавершеного будівництва (750 квартир) з метою визначення можливостей їх добудови або знесення. Проведення переговорів з власниками об'єктів з приводу їх добудови. Підготувати презентаційні матеріали по наявним об'єктам. Провести пошук інвесторів для будівництва. | не передбачено | Горбачов К.П. | виконується |
| 12 | 1.2.6. Збільшити місткість дитячих дошкільних закладів на 1000 місць строк 2013 — 2020 | м. Мелітополь. Реконструкція дошкільного навчального закладу № 46 по вул. Дзержинського, 412, а (12 груп на 220 місць). | Заплановано 10 285,2 тис.грн. Потреба на 01.01.2014 року 4879,1 (в т.ч. кредиторська заборгованість 1482,9 тис.грн.) | Рудакова І.В. | виконується |
|  |  | Підготовка проектно-кошторисної документації та забезпечення проходження державної експертизи проекту по реконструкції дошкільного навчального закладу № 34 по вул. Бєляєва, 16: Реконструкція будівлі ДНЗ № 34 по вул. Бєляєва, 16 | 40 тис.грн. - міський бюджет |  |  |
|  |  | Підготовка проектно-кошторисної документації та забезпечення проходження державної експертизи проекту по реконструкції дошкільного навчального закладу № 24 по вул Робоча, 59 | 100 тис.грн. - міський бюджет |  |  |
| Операційна ціль 1.3. Покращення архітектурного обліку міста |
| 13 | 1.3.1. Розробити та реалізувати проект комплексної реконструкції історичної частини міста в межах вулиць Маркса, Леніна та вулиці Невського, в т.ч. з організацією пішохідної зони строк 2013 - 2016 | Розробка проекту капітального ремонту вул. К.Маркса. Капітальний ремонт фасаду та покрівлі по вул. К.Маркса, 21 Проекти в стадії розробки | 70,00 тис.грн. — міський бюджет | Фещенко Н.В. | виконується |
| 14 | 1.3.2. Розробити проект покращання зовнішнього виду будівель у центральній частині міста: на проспектах Б. Хмельницького, 50 -річчя Перемоги, вулицях Дзержинського, Шмідта, Воїнів – інтернаціоналістів та Кірова. Строк 2012 — 2014 | Виконання робіт з капітального ремонту фонтану на Площі Перемоги Проект в стадії розробки | 60,115 тис.грн. - міський бюджет | Фещенко Н.В. | виконується |
| 15 | 1.3.3. Вирішити проблему стихійного розміщення гаражів на території міста через впровадження комплексу відповідних заходів строк 2013 — 2015 | Складання та розробка комплексних схем виконується у складі генерального плану. Розробка зонального плану перенесена на 2014 рік. | 20,00 тис.грн.- міський бюджет. | Фещенко Н.В. | виконується |
| 16. | 1.3.4. Розробка перспективного плану – схеми розміщення у місті пам’ятників, скульптурних композицій та елементів ландшафтного дизайну строк 2013 — 2014 | - | - | Фещенко Н.В. | Виконання в 2013 році не передбачено. |
| 17 | 1.3.5. Упорядкування розміщення у місті тимчасових споруд (кіосків) та засобів реклами строк 2012 - 2014 | - | - | Горбачов К.П. | Виконання в 2013 році не передбачено. |
| Стратегічна ціль №2. Створення робочих місць та ріст доходів населення |
| Операційна ціль №2.1. Покращення ділового клімату |
| 18 | 2.1.1. Організація регулярного зворотного зв’язку з міським бізнесом з метою оцінки ділового клімату та виявлення проблемних питань для їх рішення. Вивчення передового досвіду створення сприятливого ділового клімату в Україні, відбір кращих практик та підготовка пропозицій їх впровадження строк 2012 — 2015 | Ідентифікація діючих у місті спілок, рад, організацій та об'єднань промисловців і підприємців. Раз на місяць проводяться спільні засідання міської Координаційної ради з питань розвитку машинобудування та промисловості, міської Координаційної ради з питань захисту прав споживачів, міської Координаційної ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва. В 2013 році проведено 7 спільних засідань міських координаційних рад. | не потребує | Горбачов К.П. | виконується |
| 19 | 2.1.2. Спрощення дозвільних процедур строк 2013-2014 (перша черга) | Створено центр надання адміністративних послуг | 96,854 тис.грн. - міський бюджет | Горбачов К.П. | виконується |
| 20 | 2.1.3. Розробка системи муніципальних пільг та преференцій для розвитку нового бізнесу (підтримка інвесторів) в частині: земельних відносин; будівництва інженерної інфраструктури; консалтингового супроводу відкриття бізнесу та кадрового забезпечення; спрощеного проходження дозвільних процедур. строк 2014 | Створити робочу групу з розробки системи муніципальних пільг та преференцій для розвитку нового бізнесу. Розробити порядок надання муніципальних пільг та преференцій для розвитку нового бізнесу. Провести громадські слухання з підприємницьким середовищем міста стосовно порядку надання муніципальних пільг та преференцій для розвитку нового бізнесу. (Рішенням сесії Мелітопольської міської ради від 28.02.2011 №6/2 затверджена міська програма «Залучення інвестицій в економіку міста Мелітополя» на 2011-2015 роки) | не потребує | Горбачов К.П. | виконано |
| 21 | 2.1.4. Сприяння зниженню рівня тіньової економіки з 25 до 10 відсотків чисельності працездатного населення міста строк 2013 - 2015 | Організація постійної роботи “гарячої лінії” для робітників, трудові відносини з якими не оформлені. Публікація в ЗМІ матеріалів про розмір заробітної плати, рівні оплати праці в галузях економіки та в місті, роз'яснення наслідків, до яких призводять невиконання вимог законодавства в частині укладання трудових договорів. Координація роботи управління ПФУ, податкової інспекції, центру зайнятості з метою виявлення СПД. Заслуховування на засіданнях міської комісії з витань захисту соціально-трудових прав населення керівників СПД, де можливе використання “тіньової” зайнятості. Організація роботи “гарячої лінії”, перевірка звернень та інформування про результати її роботи. | не потребує | Рудакова І.В. | виконується |
| 22 | 2.1.5. Інформаційне забезпечення бізнесу міста, сприяння в організації маркетингу бізнес – продуктів, просування проектів та ідей (кооперація, субконтрактація, організація тренінгів, семінарів, ділових зустрічей та виставок, інновації, супровід проектів, ринкове підприємництво). строк 2013 — 2020 | Актуалізувати Комплексні програми Мелітопольської міської ради, які відносяться до розвитку економіки міста у відповідності до прийнятої стратегії. Доопрацювати механізм маркетингової підтримки бізнесу міста Мелітополя: печатна рекламна продукція про бізнес міста, сайт — виставочні заходи — організація візитами та обмін делегаціями (ЗЕД) — робота з посольствами та об'єднаннями бізнесу відповідно розробленим графікам зустрічей. Доробити механізм інформаційного забезпечення промисловців та підприємців новинами. Доопрацювання механізму кадрового забезпечення та підвищення рівня бізнесу (зв'язок з вищими навчальними закладами. Доопрацювати механізм внутрішньої та зовнішньої виробничої кооперації, інвестиційної та інноваційної підтримки бізнесу. | не передбачено | Горбачов К.П. | виконується |
| Операційна ціль №2.2. Залучення інвестицій |
| 23 | 2.2.1.Розробка проектів зі створення індустріальних парків на території міста Мелітополя та Мелітопольського району (спільно з Мелітопольською районною державною адміністрацією та Мелітопольською районною радою), пошук інвесторів з реалізації проектів зі створення індустріальних парків: «Інвест – Мелітополь» (200га) «Регіон – Інвест» (100га) «Інвест – Обільне» (60 га) «Інвест – Садове» (300га) строк 2012 — 2020 | Розробка концепцій та проектів наявних пропозицій з розвитку індустріальних парків (198 га, 100 га, АвтоЗАЗ,учгосп), направити підготовлені матеріали до Державної агенції з управління інвестиціями та управління національними проектами України, народним депутатам України від Запорізької області, до Запорізької обласної державної адміністрації. Створення рекламних матеріалів. Доробка проекту створення індустріального парку у відповідності з Генеральним планом міста. Врегулювання земельних питань за проектом, погодження відведення земельних ділянок для створення індустріального парку. Пошук управляючих компаній. Участь у тематичних заходах та виїзних презентаціях з метою презентації та просування проектів. Підготовка проектів та пошук інвесторів. | не передбачено | Горбачов К.П. | виконується |
| 24 | 2.2.2. Підготовка інвестиційних майданчиків типу «гринфілд» (вільних від забудівель) для розміщення нових виробництв: підготовка пакетів документів для оформлення та подальшої передачі права власності або оренди 10 інвестиційних майданчиків загальною площею 20 га. строк 2012 — 2014 | Надати перелік вільних земельних ділянок з нанесенням інженерних мереж відповідальному заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради для визначення інвестиційно-привабливих майданчиків. Розробити проект відведення трьох земельних ділянок для розміщення нових виробництв. Підготувати презентаційні матеріали по відведеним земельним ділянкам для розміщення нових виробництв. Провести пошук інвестора для розміщення нових виробництв. Здійснювати постійний моніторинг комерційних пропозицій від інвестиційних компаній. | не передбачено | Горбачов К.П. | виконується |
| 25 | 2.2.3. Підготовка інвестиційних майданчиків типу «браунфілд» (промислові будівлі та споруди, які не використовуються). Пошук інвесторів для використання промислових будинків та споруд загальною площею 150 000 квадратних метрів. строк 2012 — 2015 | Створити робочу групу з інвентаризації невикористаних промислових споруд типу “браунфілд” під керівництвом заступника міського голови, до складу якої включити представників управлінь містобудування та архітектури, комунальної власності, стратегічного розвитку міста, відділу з розвитку промисловості та екології. Інвентаризація інвестиційних майданчиків типу “браунфілд”, робота з власниками приміщень, які не використовуються для формування реєстру даних інвестиційних майданчиків. Включення затвердженого реєстру інвестиційних майданчиків типу “браунфілд” до презентаційних матеріалів про місто з метою поширення їх на виставках, конференціях, форумах, серед потенційних інвесторів, бізнесменів та офіційних делегацій, які відвідують місто. | не передбачено | Горбачов К.П. | виконується |
| 26 | 2.2.4. Створення туристичних продуктів міста Мелітополя та його околиць, організація маркетингу туризму. строк 2012 — 2015 | Співпраця з науково-дослідною лабораторією рекреаційної географії та туризму на базі МДПУ ім. Б. Хмельницького з розробки концепції розвитку туризму в місті Мелітополі. Створення щорічного випуску “Календар знаменних подій Мелітополя” із зазначенням найцікавіших культурних подій міста та розповсюдження його он-лайн версії на сайтах міста. | не потребує | Донець І.Ф. | виконується |
| 27 | 2.2.5. Впровадження в органах місцевого самоврядування системи управління якістю у відповідності з міжнародним стандартом ISO 9001 – 2001. строк 2012 — 2014 | Визначення порядку координації діяльності органів місцевого самоврядування з впровадження системи управління якістю. Інформаційно-методичне забезпечення впровадження системи управління якістю. Визначити перелік послуг, які надаються органами місцевого самоврядування, а також процесів надання таких послуг | не передбачено | Станчевська О.В. | не виконано |
| 28 | 2.2.6. Впровадження в місті механізмів державно – приватного партнерства строк 2012 — 2020 | Визначення об'єктів державної та комунальної власності, за якими потенційно може використовуватись механізм ДПП на території міста. Підготовка пропозицій зі здійснення ДПП за об'єктами комунальної власності, формування економічного обґрунтування даних пропозицій, подача їх на розгляд заступнику міського голови (на підставі Закону України “Про державно-приватне партнерство”). Затвердити порядок надання державної підтримки об'єктів комунальної власності у відповідності з постановою КМУ “Про затвердження Порядку надання державної підтримки здійснення ДПП” від 17.03.11 №279. Розміщення сформованих та затверджених пропозицій зі здійснення ДПП на інвестиційному сайті та в презентаційної поліграфічної продукції про місто, для залучення приватних партнерів. Пошук партнерів. Формування бази даних приватних партнерів. Спрямування переліку пропозицій зі здійснення ДПП за об'єктами комунальної власності міста на ДП “Центр розвитку ДПП”. Ведення обліку договорів, укладених у рамках ДПП. Проведення в рамках своїх повноважень інформаційно- роз'яснювальної та консультаційної роботи з ДПП. Проведення аналізу ефективності здійснення ДПП та виявлення можливих ризиків, пов'язаних з його реалізацією. | не потребує | Горбачов К.П. | виконується |
| 29 | 2.2.7. Організація роботи міського ресурсного центру з розробки проектів та заявок для залучення зовнішніх фінансових ресурсів для вирішення проблем міста строк 2012 — 2020 | Залучення додаткових фінансових ресурсів, оформлення пропозицій з інвестиційних проектів. Підготовка рішення про затвердження переліку об'єктів та заходів, які мають фінансуватись за рахунок додаткових фінансових ресурсів. | 2442,872 - державний бюджет | Рудакова І.В. | виконується |
| Операційна ціль №2.3. Муніципальний маркетинг. |
| 30 | 2.3.1. Розробка бренд бука, геральдичної символіки, сувенірної продукції. строк 2012 — 2013 | Вивчено досвід інших міст України в розробці брендбуку, вивчення законодавчої бази з впровадження логотипу та слогана в офіційну документацію органів місцевого самоврядування. Розробка брендбуку міста Мелітополя. Затвердження брендбуку рішенням сесії Мелітопольської міської ради. Оприлюднення брендбуку Мелітополя та створення на його основі сувенірної продукції. Впровадження символіки в роботу органів місцевого самоврядування. Розробка індикаторів контролю та постійний контроль за належним використанням символіки міста. Постійний моніторинг та контроль за виконанням задачі. | не передбачено | Горбачов К.П. | не виконано |
| 31 | 2.3.2. Створення нового інформаційного міського порталу mlt.gov.ua., постійне оновлення інвестиційного сайту invest-melitopol.gov.ua строк 2012 — 2014 | Внести зміни до структури виконавчих органів ради, передбачити додаткову штатну одиницю спеціаліста з інформаційних технологій у рамках відділу муніципального маркетингу та прогнозування. Щонеділі актуалізувати інформацію двомовного інвестиційного сайту. Розробити дизайн та структуру нового інформаційного міського порталу та забезпечувати збір і розміщення необхідної інформації. | не передбачено | Горбачов К.П. | виконується |
| 32 | 2.3.3. Створення презентаційних матеріалів про місто Мелітополь (в т.ч. іміджевого журналу, каталогів «Меліто поль-промисловий, «Мелітополь- туристичний» та ін.) та розповсюд- ження на виставках, конференціях і форумах серед потенційних інвесторів, бізнесменів, офіційних делегацій, які відвідують місто. строк 2012 — 2020 | Інвентаризація наявних печатних видань презентаційних матеріалів про місто та прийняття рішення про тираж майбутньої партії. Збір та підготовка /актуалізація інформації, дизайну, ствердження концепції печатних видань та поліграфічних матеріалів. | за рахунок грантових коштів | Горбачов К.П. | виконується |
| 33 | 2.3.4. Встановлення та періодичне оновлення рекламних носіїв на південному та північному в’їздах у місто, які презентують міський бренд та потенціал міста строк 2012 — 2020 | Укладання угоди з Мелітопольською райдержадміністрацією про погодження місць та встановлення щитів. Визначення тематики та розробка дизайну 4 бордів з інформацією про потенціал та пам'ятки міста, культурні події з посиланням на сайт міста. | не передбачено | Горбачов К.П. | виконується |
| 34 | 2.3.5. Розповсюдження презентаційних матеріалів, вказаних в операційній задачі 2.3.3. серед потенційних інвесторів та партнерів – іноземних компаній, посольств, торговельних представництв, бізнес-асоціацій та торгово-промислових палат. строк 2013 — 2015 | Визначення переліку виставок та виїзних заходів для взяття участі в них. Складання графіка зустрічей. Доробка реєстру посольств та консульств світу та реєстру торгово-промислових палат світу. Організація двостороннього зв'язку та обмін інформацією. | не передбачено | Горбачов К.П. | виконується |
| 35 | 2.3.6. Укріплення та розширення зв’язків з містами-побратимами (підписання угод про дружбу та співпрацю) строк 2012 — 2020 | Складання переліку міст та територій, з якими в майбутньому буде встановлено співробітництво. Розгляд та прийняття рішення стосовно пропозицій про встановлення відносин від міст країн світу. Щорічна розробка та затвердження розпорядженням міського голови протоколу спільних заходів з містами-побратимами з внесенням відповідних витрат до бюджету. Реалізація протоколів заходів. Організація поїздок до міст, з якими проводились переговори, з метою укладання договорів про побратимські відносини та обговорення можливого співробітництва. | не передбачено | Голова та члени комітету з підтримки побратимських відносин | виконується |
| 36 | 2.3.7. Систематичний пошук потенційних інвесторів через участь офіційних представників міста Мелітополя у виїзних заходах інвестиційного характеру строк 2012 — 2015 | Складання переліку нових інвестиційних напрямів у відповідності з пріоритетами стратегії розвитку Мелітополя до 2020 року. Щорічне складання переліку виїзних заходів інвестиційного характеру, в яких планується взяти участь. Підготовка інформації та поліграфічної продукції для переговорів у ході відповідних заходів. Участь у виїзних заходах інвестиційного характеру на підставі затвердженого щорічного плану. | 8,0 тис. грн.-міський бюджет | Горбачов К.П. | виконується |
| 37 | 2.3.8. Участь міста у міжнародних та європейських програмах розвитку строк 2013 — 2020 | Створити координаційну раду з питань участі міста в міжнародних та європейських програмах розвитку. Визначити єдиного координатора від міської влади за участю міста в міжнародних та європейських програмах розвитку. Розробити та прийняти довгострокову програму фінансування заходів, пов'язаних з участю міста у міжнародних та європейських програмах розвитку до 2020 року. | не передбачено | Горбачов К.П. | виконується |
| Стратегічна ціль №3. Створення комфортних умов для життя. |
| Операційна ціль № 3.1. Підвищення якості послуг та культури обслуговування у медицині |
| 38 | 3.1.1. Визначення оптимального переліку найбільш необхідного та ефективного медичного обладнання на найближчі роки та його планова закупівля строк 2012 — 2015 | Проведення інвентаризації медичного обладнання, апаратури, інструментарію в лікувально-профілактичних закладах. Розробка динамічного плану оснащення закладів охорони здоров'я сучасним обладнанням, апаратурою та санітарним автотранспортом, в першу чергу первинної ланки, в межах діючого фінансування. | 648,3 тис. грн.-міський бюджет | Донець І.Ф. | виконується |
| 39 | 3.1.2. Розробка переліку приміщень медичних закладів, які підлягають першочерговому ремонту та реконструкції на найближчі роки. Проведення щорічних планових ремонтів та робіт з реконструкції приміщень медичних закладів строк 2012 — 2020 | Капітальний ремонт лікувально-профілактичних приміщень | 537,7 тис. грн. - міський бюджет. | Донець І.Ф. | виконується |
| 40 | 3.1.3. Відкриття 5 додаткових амбулаторій сімейного типу для населення, яке мешкає на околицях міста строк 2013 — 2016 | Вирішення питання про організацію амбулаторій загальної практики-сімейної медицини в районах міста, за адресами: б-р 30-річчя Перемоги, 2а; вул. Калініна, 157; вул. Гвардейська, 38. | 11,9 тис.грн. - міський бюджет | Донець І.Ф, | виконується |
| 41 | 3.1.4. Впровадження системи комп’ютеризації та моніторингу медичних послуг у всіх лікувальних закладах міста строк 2013 - 2014 | Інвентаризація наявної комп'ютерної техніки у закладах охорони здоров'я | 6,6 тис.грн. - міський бюджет | Донець І.Ф, | виконується |
| 42 | 3.1.5. Розробка та впровадження системи мотивації медичного персоналу на підставі результатів моніторингу якості медичних послуг, які надаються строк 2012 — 2014 | Розробка та укладання договорів на медичне обслуговування. Розробка критеріїв оцінки діяльності медичного персоналу. | не потребує | Донець І.Ф. | не виконано, у зв'язку з відсутністю нормативної бази. |
| Операційна ціль №3.2. Покращення якості послуг у сфері житлово-комунального господарства |
| 43 | 3.2.1. Розробка та реалізація проектів з реконструкції та капітального ремонту об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства міста, в т.ч.: реконструкція Тамбовського водогону Ново-Філіпповського водозабору; максимальне використання ресурсів свердловин питної води, які знаходяться на території міста Мелітополя для стабільної подачі питної води громадянам у пікові періоди споживання; планова щорічна перекладка водогінних та каналізаційних мереж, ступінь зносу яких перевищує 90%; вирішення проблеми низького тиску води на верхніх поверхах багатоквартирних будівель; впровадження нових технологій з метою зменшення втрати води у мережах на 10% та зменшення енергоспоживання на 15% від рівня 2012 року; впровадження системи екологічного моніторингу водовідведення в каналізаційній системі. строк 2012 — 2020 | Розробка проектно-кошторисної документації з капітального ремонту: Ново-Пилипівського водогону; Каналізаційного колектора по вул. Леніна Каналізаційного колектора по вул. Горького | 239,522 тис.грн.— міський бюджет | Горбачов К.П | виконується |
| 44 | 3.2.2. Розробка та реалізація проектів з реконструкції та капітального ремонту об’єктів теплового господарства міста, в т.ч. проектів з децентралізації теплового господарства, санації теплових мереж та ін. Строк 2012 — 2020 | Визначити обсяги робіт з розробки та реалізації проектів з реконструкції та капітального ремонту об'єктів ТОВ “МТМ” відповідно до прийнятого плану робіт на 2013-2014 роки. Визначити джерела та обсяги фінансування проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту обладнання та теплових мереж ТОВ “МТМ” на 2013-2014 роки. Провести роботи з проекту та монтажу котла КВГМ — 20/150 в котельній ЕРТМ-2 першої черги. Провести роботи із заміни застарілого обладнання з реконструкції котельні з встановленням котлів. Встановлення програмного забезпечення ПК для читання, зберігання та контролю архіву вимірювальної інформації на приладах обліку теплової енергії | 2526,47 тис.грн.- власні кошти ТОВ “МТМ” | Горбачов К.П. | виконується |
| 45 | 3.2.3. Розробка та реалізація проектів з ліквідації підтоплень міських територій строк 2012 — 2020 | Будівництво зливової каналізації по вул.. Гвардійській 5,7,9,24. Розчистка балки Кізіярської. Поточний ремонт та розчищення водопропускних споруд міста: русел струмків, балок, дренажних каналів, канав, ровів, колекторів та інших елементів водопропускної мережі, косіння водної рослинності. Капітальний ремонт підпірних стін (по вул. Кірова, район Педагогічного університету та перехрестя з просп. Б.Хмельницького). Поточний ремонт та технічне обслуговування насосних станцій, у т.ч. ремонт заміна електрообладнання. Поточний ремонт з розчищення колодязів, лотків, оголовків та трубопроводів зливової каналізації, у т.ч. заміна зливово-приймальних решіток | 1632,516 тис.грн. - міський бюджет | Горбачов К.П. | виконується |
| 46 | 3.2.4. Впровадження енергозберігаючих технологій у бюджетній та житлово-комунальній сфері з метою зменшення енергоспоживання на 10% від рівня 2012 року. строк 2012 — 2014 | Реалізація заходів, передбачених Програмою енергозбереження міста Мелітополя на 2011 — 2015 роки. У 2013 році у відношення до 2012 року спостерігалось зниження споживання електроенергії на 4,8%, водопостачання та водовідведення — на 1,9%, споживання природного газу — на 8,2% та споживання теплової енергії — на 12,6%. | 4056,341 (1637,88 — державний бюджет, 2418,46 — міський бюджет) | Рудакова І.В. | виконується |
| 47 | 3.2.5. Створення єдиного обслуговуючого центру у сфері надання житлово-комунальних послуг строк 2012-2016 | - | - | Горбачов К.П. | Виконання в 2013 році не передбачено. |
| 48 | 3.2.6. Залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій з метою підвищення якості обслуговування житлового фонду та створення конкурентної середи (ОСББ, управляючі компанії та ін..). строк 2012 — 2020 | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення з організації та формування ОСББ. Проведення зустрічей з ініціативними групами мешканців будинків, які вирішили створити ОСББ. Участь в установчих зібраннях мешканців будинків, які вирішили створити ОСББ. Реєстрація ОСББ. В 2013 році створено 2 ОСББ: “Олімп-32” бульв. 30-річчя Перемоги, буд. 32 та “Будинок люкс” вул. Р.Люксембург буд. 11/2. | 10,00 тис.грн — міський бюджет | Горбачов К.П. | виконується |
| Операційна ціль №3.3. Розширення можливостей для дозвілля |
| 49 | 3.3.1. Будівництво 10 нових сучасних спортивних майданчиків у житлових районах міста строк 2013 — 2015 | Проведення обговорень з питання розміщення дитячих майданчиків із залученням робітників житлово-комунального господарства. Проведення конкурсних торгів по визначенню організації по закупівлі та встановлення дитячих майданчиків. Укладання договорів та монтаж дитячих майданчиків. | 300,00 тис.грн. — міський бюджет. | Горбачов К.П. | виконується |
| 50 | 3.3.2. Забезпечення більш ефективного використання наявних спортивних споруд (спортивні зали, стадіони, комплекси) закладів освіти та культури, інших бюджетних організацій міста у вечірній час та вихідні дні для організації дозвілля жителів міста строк 2012 - 2013 | Створення єдиного плану організації дозвільної діяльності управління освіти, управління молоді та спорту, відділу культури. Забезпечення проведення міських спортивно- масових заходів, змагань вищого рівня, згідно з затвердженим календарним планом. Впровадження соціальної реклами про важливість та необхідність здорового способу життя та активного дозвілля. Забезпечення широкого інформаційного простору для об'єктивного та всебічного висвітлення найважливіших спортивних подій. Надання можливості оренди бюджетних спортивних об'єктів для проведення спортивних занять серед організованих груп населення поза тренувальним процесом. Збереження, модернізація та ефективне використання спортивних споруд ДЮСШ та залучення дітей та підлітків до занять у секції з різних видів спорту. Забезпечення реалізації проекту “Відпусти книгу на свободу”. Проведення сімейних вечорів відпочинку для дорослого населення у вихідні дні у Палаці культури залізничників. Розширення вікового контингенту учнів шкіл естетичного спрямування. Створення груп для навчання дорослих у Дитячих художніх школах. Продовження реконструкції стадіону “Спартак” ім. О. Олексенка. Проведення прес-конференції за результатами виступів спортсменів міста на змаганнях вищого рангу. Матеріальне та моральне стимулювання ведучих спортсменів, команд, тренерів та ін. за результатами спортивного року. | 1819,00 тис.грн. (339,0 — міський бюджет; 1480 -державний бюджет). | Донець І.Ф. | виконано |
| 51 | 3.3.3.Організація системи інформування населення про заплановані в місті дозвіллєві заходи (календар міських подій, виготовлення афіш, реклама на ТВ, міському сайті і т.д.). Впровадження системи моніторингу якості міських заходів, які проводяться щорічно строк 2013 — 2020 | Створення щорічного випуску “Календар знаменних подій” із зазначенням найцікавіших культурних подій міста та розміщення його на сайті централізованої бібліотечної системи відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області. Створення центру організаційно-методичної роботи для забезпечення нового змісту та форми проведення загальноміських культурно-масових заходів та моніторинг якості міських заходів, які проводяться щорічно. | не передбачено | Донець І.Ф. | виконується |
| 52 | 3.3.4. Залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій для створення на базі парку культури та відпочинку ім.. Горького повноцінного сучасного загальноміського центру дозвілля та розваг (розвиток зон розваг, спорту, відпочинку, дозвілля та ін.), в т.ч. використовуючи механізми державно-приватного партнерства строк 2012 — 2017 | Формування інвестиційних прозицій загальноміського центру дозвілля та розваг на базі парку культури та відпочинку ім. Горького у відповідності з “Проектом утримання та реконструкції Парку-пам'ятнику садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення “Парк ім. Горького”. Складання окремих інвестиційних пропозицій з розвитку розважальної інфраструктури парку (зони розваг, спорту, відпочинку, дозвілля та ін.). Розміщення сформованих інвестиційних пропозицій на інвестиційному сайті міста. Моніторинг компаній, які спеціалізуються в сфері розваг, сімейного та дитячого відпочинку, тематичних парків розваг. Директ-мейл інвестиційних пропозицій на відстеженні компанії. Пошук інвесторів. Укладання інвестиційних договорів. | не передбачено | Горбачов К.П. | виконується |
| 53 | 3.3.5. Завершення реконструкції міського стадіону з метою організації та ньому спортивних та культурних заходів для жителів міста строк 2012 - 2016 | Розробка проектно-кошторисної документації | 100,00 — міський бюджет | Горбачов К.П. | виконується |
| 54 | 3.3.6. Залучення зовнішніх і внутрішніх інвестицій для створення у місті нових закладів дозвілля різної тематики строк 2012 — 2017 | Формування інвестиційних проектних пропозицій з будівництва басейну та льодового катка з визначеними варіантами місць під їх будівництво. Виділити 2 земельні ділянки під будівництво міського басейну та льодового катка, підготувати проекти відведення земельних ділянок. Розміщення пропозицій на інвестиційному сайті Мелітополя та в презентаційних матеріалах з метою розповсюдження їх на виставках, конференціях та форумах серед потенційних інвесторів. Моніторинг компаній, які спеціалізуються на будівництві басейнів та льодових катків для проведення директ-мейлу інвестиційних пропозицій. Пошук інвесторів. | не передбачено | Горбачов К.П. | виконується |
| 55 | 3.3.7. Створення на базі будинку залізничників центру громадської активності строк 2015 | Моніторинг грантових можливостей на створення Центру громадської активності на базі комунальних підприємств галузі культури та подання проектної заявки на створення на базі ПК залізничників Центру громадської активності. Проведення капітальних ремонтів будівлі та приміщень палацу. Впровадження окремих проектів з проведення традиційних культурно-масових заходів, створення власної сторінки “Палац культури залізничників та його друзі”, створення рекламної печатної продукції. Оформлення правової документації на земельну ділянку Палацу культури залізничників. | 150,00 — міський бюджет | Донець І.Ф. | виконується |
| 56 | 3.3.8. Будівництво міського басейну та міського льодового катку строк 2012 - 2015 | Формування інвестиційних проектних пропозицій з будівництва басейну Відведення земельної ділянки під будівництво міського басейну. Розміщення пропозицій на інвестиційному сайті Мелітополя та в презентаційних матеріалах з метою розповсюдження їх на виставках, конференціях та форумах серед потенційних інвесторів. Моніторинг компаній, які спеціалізуються на будівництві басейнів для проведення директ-мейлу інвестиційних пропозицій. Пошук інвесторів. | не передбачено | Горбачов К.П. | виконується |
| 57 | 3.3.9. Залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій для створення зони рекреації на березі річки Молочної (після затвердження Генерального плану розвитку міста) строк 2014 — 2016 | - | - | Горбачов К.П. | Виконання в 2013 році не передбачено. |
| Операційна ціль №3.4. Покращання благоустрою міста |
| 58 | 3.4.1. Виконання робіт з благоустрою та озелененню 80% прибудинкових територій строк 2013 — 2020 | Визначення прибудинкових територій, на яких необхідний капітальний ремонт твердого покриття внутрішньоквартальних під'їзних доріг. Виготовлення проектно-кошторисної документації, необхідної для проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних під'їзних доріг. Укладання договорів підряду на проведення капітальних ремонтів та їх виконання. Визначення прибудинкових територій, на яких необхідно провести озеленення. Укладання договорів та виконання робіт з озеленення прибудинкових територій. | 3940,168 тис.грн. -міський бюджет. | Горбачов К.П. | виконується |
| 59 | 3.4.2. Створення та обладнання 8 нових скверів у житлових районах міста строк 2012 — 2015 | Реконструкція скверу по пр. Б. Хмельницького, у мікрорайоні Н. Мелітополь (р-н СШ №7) та на перехресті просп. 50-річчя Перемоги з вул. Брів-ла-Гайард | 300,00 тис.грн. - міський бюджет | Горбачов К.П. | не виконано за відсутності ескізних проектів |
| 60 | 3.4.3.Розробка системи створення, розміщення та зовнішнього оформлення у місті малих архітектурних форм (дитячих майданчиків, лавок, урн, автобусних зупинок, громадських туалетів, альтанок та ін.) та її реалізація строк 2012 — 2015 | Утримання та поточний ремонт інших споруд благоустрою (дощок, інформаційних пам'ятних стендів, заборів, огорож лав та ін). | 112,516 тис.грн. - міський бюджет | Горбачов К.П. | виконується |
| 61 | 3.4.4. Розробка переліку пріоритетних міських доріг (тротуарів) в житлових районах, які підлягають першочерговому ремонту на найближчі роки. Щорічне виділення не менш 25% усіх коштів, передбачених на ремонт доріг, на фінансування капітального ремонту доріг строк 2012 — 2020 | Капітальний ремонт автомобільного мосту по пр. Б.Хмельницького. Розмітка поверхні вулично-дорожньої інфраструктури. Придбання (облаштування) елементів примусового зниження швидкості руху транспортних засобів - штучні дорожні нерівності (лежачі поліцейські). Експертиза технічного стану автомобільних мостів (шляхопроводів). Придбання поливальної машини зі спецобладнанням для КП «Чистота». Придбання зимового обладнання на спеціалізований автомобіль (Збирально-універсальна машина). Придбання двох комплексних дорожніх машин, котка самохідного вібраційного, навантажувача одноковшового з фронтальним завантаженням. Монтаж, заміна, реставрація, технічне обслуговування і поточний ремонт елементів регулювання дорожнього руху, в т.ч. приладів світлофорної сигналізації, дорожніх знаків. Облаштування, поточний ремонт, утримання елементів доріг, дорожній споруд, в т.ч.автобусних зупинок, зовнішніх металоконструкцій, огорож, колесовідбійник. Капітальний ремонт внутрішньоквартальних під'їзних доріг. Покращення благоустрою прилеглих територій до об'єктів громадського призначення, облаштування пішохідних доріжок у приватному секторі тротуарною плиткою до об'єктів соціального значення. Капітальний ремонт міських доріг (вул.Осипенко, Піонерська, Пушкіна, Пожарського, Селянська, провулок Сєрова, вул. Комунарів, Пахомова, Пасова, Фрунзе, К.Лібкнехта, Свердлова, Молодіжна ). Поточний ремонт та експлуатаційне утримання покриття вулиць, доріг, площ, проїздів, тротуарів, в т.ч. прибирання та зимове утримання. | 8868,889 7474,44 тис.грн.— міський бюджет 1394,449 - державний бюджет). | Горбачов К.П. | виконується |
| 62 | 3.4.5. Визначення та обладнання місць для вигулу собак у основних багатоповерхових районах міста строк 2012 — 2015 |  | - | Горбачов К.П. | Виконання в 2013 році не передбачено. |
| Операційна ціль № 3.5. Підвищення рівня суспільної безпеки. |
| 63 | 3.5.1. Організація вуличного освітлення на 100% території міста (в т.ч. внутрішньодворової території) строк 2012 — 2014 | Придбання автопідйомника для КП «Міськсвітло». Постачання електроенергії для об'єктів зовнішнього благоустрою міста (мереж зовнішнього освітлення, світлофорних об'єктів, насосних станцій, фонтанного комплексу). Поточний ремонт, технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення міста. | 4507,05 тис.грн. -міський бюджет | Горбачов К.П. | виконується |
| 64 | 3.5.2. Організація постійного відеоспостереження в місцях масового скупчення людей строк 2014 — 2017 |  | - | Горбачов К.П. | Виконання в 2013 році не передбачено. |
| 65 | 3.5.3. Створення в місті повноцінного підрозділу муніципальної міліції для забезпечення безпеки громадян. строк 2014 |  | - | Горбачов К.П. | Виконання в 2013 році не передбачено. |

Начальник управління стратегічного  розвитку міста 		                               							А.Є. Качура